## Sheet1
模块 | 描述 | 完成进度 | 完成进度说明
首页仪表盘 | 监听定时任务生命；监听定时任务执行情况；系统日志反馈。 | 0% | 暂未开始开发
文件浏览器 | 浏览和上传/下载公司服务器文件，用来后续和ACCA的文件传输。用来上传结算系统所需文件，按规则上传后，后续会通过定时任务自动和ACCA的服务器同步。 | 100% | 已完成
文件解密 | 解密Sabre每天推送的Sabre Data，支持按日期解密，单个解密。 | 100% | 已完成
SFTP文件传输 | 连接ACCA的SFTP服务器，同步相关文件，支持下载SFTP服务器上的文件，支持同步公司服务器上的文件到指定位置。主要用于文件传输定时任务部分文件传输失败的兜底。 | 80% | 主体功能已完成，需要测试特殊的文件映射规则的文件传输
SFTP配置 | 配置SFTP的连接，可以配置多个其他SFTP用于测试。 | 100% | 已完成
定时任务配置 | 配置解密任务和文件传输任务的启用状态和运行时间。 | 100% | 已完成
文件映射 | 配置向ACCA服务器传输文件的规则。 | 100% | 已完成
系统日志 | 用来记录定时任务运行情况，文件解密情况，文件传输情况的日志。 | 100% | 数据库设计和存储已完成，剩下页面展示部分
Sabre Data解密和存储定时任务 | 每天定时解密前一天的Sabre Data。 | 80% | 功能开发已完成，未测试定时任务的健康度
文件传输定时任务 | 每天定时根据文件映射规则向ACCA传输文件。 | 70% | 功能开发已完成，未测试定时任务的健康度，还有不同规则下的文件传输
其他：本地测试SFTP服务器 | 用于测试SFTP的文件传输 | 100% | 已完成
其他：整体测试 |  | 60% | 主体功能已完成测试，定时任务未测试。
部署 |  | 0% | 等待功能完全开发并测试完成
剩余工作
SFTP文件传输验证
系统日志前端开发
定时任务监控和运行测试
整体功能测试
首页仪表盘